## 线上bug
Bug编号 | 严重级别 | 优先级 | Bug标题 | Bug状态 | 由谁创建 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 归属者 | 归属说明 | 代码审核人
16215 | 一般错误 | 高 | 【示例仪表盘】线上新增租户示例数据词云图一直无法展示 | 未解决 | 陈甜甜 | 尚嘉诚

## 测试环境bug
Bug编号 | 严重级别 | 优先级 | Bug标题 | Bug状态 | 由谁创建 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 归属者 | 归属说明 | 代码审核人
16292 | 一般错误 | 高 | 投放里面选择上传投放名单 ，excel表格中姓名和手机号字段前面的星号*去掉 上传就报错，加上*号不报错 | 未解决 | 周金刚 | 石德晓
16291 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【权限】取消创建/编辑/导入联系人权限，不刷新页面，可以进入查看导入记录 | 已关闭 | 刘津铭 | Closed | 齐正国 | 已解决
16290 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发】联系人筛选，性别‘为空’/‘非空’，筛选失败 | 已关闭 | 武云龙 | Closed | 武云龙 | 外部原因
16289 | 一般错误 | 高 | 【投放】邮件投放，搜索存在的联系人，不显示出来 | 未解决 | 刘津铭 | 石德晓
16288 | 一般错误 | 高 | 【预发】【3.0P1】从投放创建的联系人没有姓名 ，接口少传了一个字段，应该要返回空字符串的 | 已解决 | 周金刚 | 周金刚 | 王一飞 | 已解决
16287 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发布】有联系人权限的账号，登录后点击联系人提示”没有权限操作数据“ | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 石云谦 | 设计如此
16286 | 一般错误 | 高 | 【预发环境】【联系人3.0P1】机构联系人。编辑扩展字段的信息，列表中对应字段没有更新 | 已关闭 | 朱凯 | Closed | 王一飞 | 已解决
16285 | 一般错误 | 高 | 【预发】【3.0P1】导出的数据有问题，标签值出来了 | 未解决 | 周金刚 | 王一飞
16284 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发布】账号激活时未生成内部联系人 | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 王一飞 | 已解决
16283 | 一般错误 | 高 | 【预发环境】【联系人3.0P1】导入机构联系人，提示导入失败 | 已关闭 | 朱凯 | Closed | 王一飞 | 已解决
16282 | 一般错误 | 高 | 【预发环境】【联系人3.0P1】导入项目提示成功，实际对应机构下没有该项目 | 已解决 | 朱凯 | 朱凯 | 王一飞 | 无法重现
16281 | 一般错误 | 高 | 【预发】【联系人3.0P1】导入联系人，导入失败 | 已关闭 | 刘津铭 | Closed | 王一飞 | 已解决
16280 | 一般错误 | 高 | 【预发 】【联系人3.0P1】设置联系方式仅管理员可见，工单历史答卷有的还可以看到联系方式 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 周金刚 | 外部原因
16279 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发布】模板中存在扩展字段时，导入内部联系人失败 | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 王一飞 | 已解决
16278 | 一般错误 | 高 | 【预发 】【联系人3.0P1】设置联系方式仅管理员可见，在【邮件投放】和【短信投放】时，机构联系人和内部联系人的还可以看到联系方式，机构联系人的项目经理也能看到，没有加密 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 周金刚 | 外部原因
16277 | 一般错误 | 高 | 【预发环境】【联系人3.0P1】。新增选项类型扩展项，选项信息未保存。（项目扩展字段也存在此问题） | 已关闭 | 朱凯 | Closed | 王达昌 | 已解决
16276 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发布】内部联系人，编辑扩展字段的值保存后未生效 | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 王一飞 | 已解决
16275 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【预发布】内部联系人筛选员工状态时，下拉框无值 | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 石云谦 | 延期处理
16274 | 一般错误 | 高 | 【预发环境】【联系人3.0P1】机构联系人编辑扩展项信息后信息未保存成功（项目编辑信息也存在该问题） | 已关闭 | 朱凯 | Closed | 王达昌 | 已解决
16271 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【权限】子账户没有查看内部联系人的权限，在编辑机构联系人项目的时候报错 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 齐正国 | 已解决
16248 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】设置禁止选项关联的选项在筛选条件中显示出来了 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16247 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】答卷数据筛选条件里部分题型未包含所有可能的选项关联数据 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16244 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】导出答卷数据列表中关联选项数据显示问题 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16242 | 一般错误 | 高 | 短信投放，内部联系人，选择项目经理，短信可以收到，列表里不出现 | 已关闭 | 刘津铭 | Closed | 王斌 | 设计如此
16236 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】答卷详情中部分题型显示出所有可能出现的选项 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16234 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】答卷数据列表修改答案中未包含关联的选项 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16233 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】机构联系人，内部联系人，扩展字段框 编辑之后不能立即更新 | 已关闭 | 刘津铭 | Closed | 王一飞 | 已解决
16232 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】答卷数据显示列中未显示出选中的关联选项 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16226 | 一般错误 | 急需 | 到期的合伙伙伴，小卡片展示不正确。 | 已关闭 | 宗美莹 | Closed | 黄浩 | 已解决
16224 | 严重错误 | 高 | 【联系人3.0P1】我联系人历史数据中只有工单的，没有答卷的 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 曹玉领 | 已解决
16223 | 严重错误 | 高 | 【联系人3.0P1】个人联系人、机构联系人、内部联系人数据加载很慢 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 王一飞 | 已解决
16222 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】机构联系人导入项目客户经理没有数据 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 王一飞 | 已解决
16220 | 一般错误 | 高 | 【选项关联】编辑端打分题、游标打分题未显示关联选项 | 未解决 | 扶英 | 黄晨怡
16218 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0p1】足迹里面游标打分题没有显示具体的分值 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 王斌 | 已解决
16217 | 严重错误 | 高 | 【联系人3.0P1】历史数据迁移过来有问题，如下图所示 | 已关闭 | 周金刚 | Closed | 周金刚 | 外部原因
16216 | 一般错误 | 高 | 当分辨率为1366是，满意度频道，展示有问题。登录后进入后台管理展示不全。 | 已关闭 | 宗美莹 | Closed | 赵虎 | 已解决
16214 | 一般错误 | 高 | 【示例仪表盘】当示例问卷复制完成后，查看仪表盘，仪表盘个别图表无法展示 | 已关闭 | 陈甜甜 | Closed | 陈甜甜 | 不予解决
16213 | 严重错误 | 高 | 【示例问卷】新增租户登录后没有示例问卷 | 未解决 | 陈甜甜 | 尚嘉诚
16212 | 一般错误 | 高 | 【行业sample】当示例问卷答卷数没有加载出来时查看仪表盘，仪表盘数据无法显示 | 未解决 | 陈甜甜 | 周云云
16211 | 一般错误 | 高 | 【行业sample】新增租户登录后必须刷新后才能展示所有答卷数、总体满意度、nps | 未解决 | 陈甜甜 | 尚嘉诚
16210 | 一般错误 | 高 | 【评价题标签调整】导出答卷数据列表中的标签排列顺序调整 | 未解决 | 扶英 | 冯明明
16209 | 一般错误 | 高 | 【评价题标签调整】输入空字符，可以创建空标签 | 未解决 | 扶英 | 黄晨怡
16208 | 较小错误 | 低 | 创建奖励上传图片确认按钮难以找到 | 未解决 | 刘锋 | 蔡霖
16207 | 一般错误 | 高 | 【评价题标签调整】超过阈值150时，彻底删除标签再新增同名标签，第一次保存无效 | 未解决 | 扶英 | 秦祚铭
16206 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】有创建编辑导入联系人权限，新建联系人时报错 | 已关闭 | 游亚晔 | Closed | 游亚晔 | 重复Bug
16205 | 一般错误 | 高 | 【评价题标签调整】存在gid重复的问题 | 未解决 | 扶英 | 黄晨怡
16204 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】【权限】】管理员账号，每次进入联系人模块，提示没有权限操作数据 | 已关闭 | 刘津铭 | Closed | 刘津铭 | 外部原因
16203 | 一般错误 | 高 | 【联系人3.0P1】回答包含NPS题的问卷生成联系人和NPS的足迹，顺序不正确 | 已关闭 | 石云谦 | Closed | 曹玉领 | 设计如此
16202 | 一般错误 | 高 | 大写搜索出来的，也需要标蓝。 | 已关闭 | 宗美莹 | Closed | 黄浩 | 已解决